## 1แบบเสนอความเสี่ยงและกำหนดเกณฑ์
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานเสนอความเสี่ยงการทุจริตของหน่วยงาน
กระบวนงาน/โครงการ | ชื่อความเสี่ยง | หน่วยงาน(สังกัด) | ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | ด้านประเภทความเสี่ยง
โครงการ | ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี) | กรมปศุสัตว์ | กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ | สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า | ด้านที่ 3 ด้านการใช้จ่ายงบประมาณ
การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต
โอกาส/ผลกระทบ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
โอกาส (Likelihood) | 1 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 2 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 3 ครั้งต่อปี | ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี | มากกว่า 5 ครั้งต่อปี
ผลกระทบ (Impact) | น้อยกว่า 5,000 บาท | 5,000 บาท ถึง 10,000 บาท | 10,001 บาท ถึง 20,000 บาท | 20,001 ถึง 30,000 บาท | 30,001 บาท ขึ้นไป
ลงชื่อ .....................................................................
( นางสาวกัลยาณี จาดพิมาย)
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
เบอร์โทรศัพท์ 0 2653 4444 ต่อ 3375
(เป็นผู้รับผิดชอบจัดทำแผนบริหารความเสี่ยง)

## 2ระบุประเด็นความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานการระบุประเด็นความเสี่ยงการทุจริต
กรมปศุสัตว์
ชื่อความเสี่ยง | ลำดับขั้นตอน | ขั้นตอนการดำเนินงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต | Risk Score (L x I)
|  |  |  | Likelihood | Impact | Risk Score | ระดับความเสี่ยง
ประกวดราคาจัดจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี ) | 1 | จัดทำแผนการจัดจ้าง และจัดทำเอกสารจ้างด้วยวิธี e-biding พร้อมร่างประกาศ/เอกสารเชิญชวนเสนอความเห็นชอบจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ | - | - | - | - | -
| 2 | เผยแพร่ประกาศประกวดราคาจัดจ้างและเผยแพร่วิจารณ์ในเว็ปไซต์ E-GP และเว็ปไซต์หน่วยงาน แก้ไขและปรับปรุงร่างวิจารณ์ รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ | - | - | - | - | -
| 3 | จัดทำเอกสารประกวดราคาจัดจ้างผ่านระบบ e-bidding เผยแพร่เอกสารในเว็ปไซต์หน่วยงาน | - | - | - | - | -
| 4 | คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็น/ต่อรองราคากับผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว้นระยะเวลาอุธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ/มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกาวดราคา | 1 | 5 | 5 | ปานกลาง
| 5 | จัดทำสัญญาลงนามในสัญญาตรวจสอบหลักประกันสัญญา ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาในระบบ e-GP | - | - | - | - | -
| 6 | กันเงินสั่งจ้าง (PO) | - | - | - | - | -
| 7 | ติดตามความคืบหน้าของงานจ้าง เมือครบกำหนดส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ | ขั้นตอนการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ได้ส่งมอบ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ | 1 | 5 | 5 | ปานกลาง
| 8 | จัดทำเอกสารเบิกจ่ายในระบบ e-Gp และรับในระบบ GFMIS พร้อมส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่การเงินทำเรื่องเบิกจ่ายให้แก่ผู้รับจ้าง | - | - | - | - | -

## 3แผนบริหารจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
กรมปศุสัตว์
การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน |  | Link เผยแพร่
ผ่านการอนุมัติแล้ว | ยังไม่ได้ดำเนินการ
ขั้นตอน | ประเด็นความเสี่ยง | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | วิธีดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินการ | งบประมาณ (บาท) | ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็น/ต่อรองราคากับผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว้นระยะเวลาอุธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา | เจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้ประกอบการ/มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกวดราคา | ปานกลาง | จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาผลและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งคัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต | 1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ประกอบการ 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | พ.ค.67 - ก.ย.67 | 1934000 | กผส.(ส่วนกลาง)/ศผส.ปทุมธานี
ติดตามความคืบหน้าของงานจ้าง เมือครบกำหนดส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ | ขั้นตอนการตรวจรับงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุในขณะที่ยังไม่ได้ส่งมอบ เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการ | ปานกลาง | จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งคัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต | 1. กำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งครัดหากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่เรียกรับผลประโยชน์กับผู้รับจ้าง 2. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด | พ.ค.67 - ก.ย.67 | - | กผส.(ส่วนกลาง)/ศผส.ปทุมธานี
1

## 4. แบบประมาณการงบประมาณ
รายงานรอบที่ 1
แบบรายงานที่ ๔ แบบรายงานประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง
แบบแสดงรายละเอียดประมาณการงบประมาณโครงการจัดชื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
| หน่วยงาน (สังกัด) | ชื่อหน่วยงาน | ส่วนราชการที่ดำเนินการจัดชื้อจัดจ้าง | ชื่อโครงการ | งบประมาณ (บาท) | ประเภทงบประมาณ | วิธีจัดซื้อจัดจ้าง | ระยะเวลาดำเนินการ | โครงการ IP | โครงการ CoST
| กรมปศุสัตว์ | กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ | ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี | ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี) | 1934000 | งบลงทุน | ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) | พ.ค.67 -ก.ย.67
ที่ | รายการ | รายละเอียด (ประเภท จำนวน คุณลักษณะ(Spec) อื่นๆ) | ประมาณการงบประมาณ (Cost breakdown) | รวมงบประมาณ (บาท)
1 | ปรับปรุงโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ให้เป็นไปตามมาตรฐานโรงงาน ต.บางกะดี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี | 1. งานโครงสร้างวิศวกรรม | 131537.78 | 1934000
|  | 2. งานสถาปัตยกรรม | 1022591.55
|  | 3. งานระบบสุขาภิบาล ดับเพลิง และป้องกันอัคคีภัย | 234798.52
|  | 4. งานระบบไฟฟ้าและสือสาร | 83668.13
|  | 5. งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ | 366497.27
|  | 6. ส่วนที่ 2 อุปกรณ์ความปลอดภัย | 94958.22

## 5 รายงานผลการจัดการความเสี่ยง
รายงานรอบที่ 2
แบบรายงานผลการดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ชื่อหน่วยงาน | ระดับหน่วยงาน | การอนุมัติของผู้บริหาร | การเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | Link เผยแพร่
กองผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ | สำนัก/กอง หรือเทียบเท่า | ผ่านการอนุมัติแล้ว | ดำเนินการแล้ว | https://product.dld.go.th
ขั้นตอน | ระดับความเสี่ยง | มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต | ผลการดำเนินการ
คณะกรรมการพิจารณาผล ดำเนินการพิจารณาผลเสนอความเห็น/ต่อรองราคากับผู้ชนะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาในระบบ e-GP เว้นระยะเวลาอุธรณ์ก่อนลงนามในสัญญา | ปานกลาง | จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พิจารณาผลและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งคัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต | - ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม องค์ความรู้ด้านการป้องกันการทุจริตให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง - ส่งสำเนาสัญญาแบบรูปรายการและรายละเอียดรายการก่อสร้าง ให้คณะกรรมการแต่ละคณะ เพื่อศึกษารายละเอียดข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง - แจ้งให้คณะกรรมการตรวจพิจารณาผล และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สรุปผลและรายงานความคืบหน้าของแต่ละขั้นตอนแก่หัวหน้าส่วนราชการ
ติดตามความคืบหน้าของงานจ้าง เมือครบกำหนดส่งมอบงาน คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำการตรวจรับพัสดุ | ปานกลาง | จัดทำมาตรการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจรับพัสดุและกำหนดบทลงโทษอย่างเคร่งคัดต่อเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการทุจริต